## Matriz Consolidada
ID | RCA de Origen | Documento | Artículo/Considerando | Tipo | Descripción | Valor/Límite | Unidad | Frecuencia | Medio de Verificación | Responsable | Fase | Estado | RCA que Modifica/Deroga | Confianza | Cadena de Vigencia | RCA Vigente Aplicable | Fecha del Cambio
AIRE-RCA-001 | CCMC-202303101169-2023 | RCA final; Adenda Excepcional Anexo 6 / Apéndice 6.1 | RCA 7.1.1 Plan de Humectación de Caminos | medida_mitigacion | Cambio/obligación vigente: ejecutar plan de humectación de caminos no pavimentados y frentes de trabajo/carguío, con camiones aljibe, agua industrial y frecuencias por temporada, flujo y horario. Mejora compromiso desde 80% a 85%. | 85 | % abatimiento | Desde inicio construcción; durante construcción y operación; verificación DustMate mensual; reporte semestral | DISPATCH/aljibes; volumen y origen de agua; frecuencia promedio; periodos de humectación; DustMate mensual; informe semestral SMA | CCMC | construccion_operacion | vigente | Modifica/actualiza obligaciones históricas RCA 133/2015 y RCA previas | alta | RCA previas → CCMC-133-2015 → CCMC-202303101169-2023 | CCMC-202303101169-2023 | 2023
AIRE-RCA-002 | CCMC-202303101169-2023 | RCA final; Adenda Excepcional Apéndice 6.3 | RCA 7.1.6 Asfaltado o carpeta tipo asfáltica | medida_compensacion | Cambio/obligación vigente: implementar asfalto o carpeta equivalente en 12 caminos de Tierra Amarilla/Nantoco, aprox. 14,46 km. Mientras no esté implementado, mantener control transitorio con bischofita o similar. | 90 | % eficiencia transitoria; reducción >90% MP10 esperada | Medida efectiva desde mes 1; DustMate mensual durante transición; medición/inspección semestral; reportes semestrales | Estado por tramo; medición pre/post; DustMate; bischofita; mantención; reportes SMA | CCMC | construccion_operacion | vigente | Nueva/ajustada por RCA 2023; reemplaza enfoque previo de compensación MP10 | alta | EIA/Adendas → Adenda Excepcional → CCMC-202303101169-2023 | CCMC-202303101169-2023 | 2023
AIRE-RCA-003 | CCMC-202303101169-2023 | RCA final; Adenda Excepcional Anexo 8 | RCA 8.1.1 Seguimiento calidad del aire | compromiso_seguimiento | Cambio/obligación vigente: mantener red de monitoreo de MP10, MP2,5, MPS y meteorología en TAMA, Nantoco, Caldera, PS3, PS4, PS6, Mina/El Bronce y Puerto. | No aplica | parámetros de seguimiento | Durante vida útil; informes mensuales; cierre con MP10 en TAMA y Caldera cada 3 días por 2 años | Registros de calidad de aire, MPS, meteorología, Excel, validaciones, certificados y mantenciones | CCMC | todas | vigente | Actualiza plan de seguimiento ambiental histórico | alta | EIA/Adendas → Adenda Excepcional Anexo 8 → CCMC-202303101169-2023 | CCMC-202303101169-2023 | 2023
AIRE-RCA-004 | CCMC-202303101169-2023 | RCA final; DOC-1346 OCR; NC SGS QMonitor | RCA 8.1.1 Plataforma web / monitoreo en línea | compromiso_seguimiento | Cambio/obligación vigente: crear página web para autoridad y comunidad con datos en tiempo real de estaciones continuas EMRP y sistema de monitoreo en línea MP10. OCR DOC-1346 respalda gestiones SINCA/SMA y criterios LIN[v], LIN[M] y VAL. | 9 | meses desde inicio ejecución | Operativa dentro de 9 meses; disponibilidad continua | URL; accesos; logs; capturas; evidencia transmisión MP10 tiempo real; criterios LIN[v]/LIN[M]/VAL; QMonitor/SINCA | CCMC | operacion | vigente_con_brecha | Nueva exigencia de transparencia/tiempo real; evidencia parcial OCR 2026 | alta | RCA 2023 → Evidencia DOC-1346 OCR / QMonitor 2026 | CCMC-202303101169-2023 | 2026-09-16
AIRE-RCA-005 | CCMC-202303101169-2023 | RCA final; Anexo 9 cumplimiento normativo; reportes 2024-2026 | DS 61/2008; Res. 1449/2023 | cumplimiento_normativo | Cambio/obligación vigente: operar estaciones conforme DS 61/2008 y Res. 1449/2023: personal calificado, mantención, calibración, instalación, manipulación, fichas, bitácoras y validación. | 75 | % datos válidos como criterio operacional cuando aplica | Construcción, operación y cierre; según programa de operación y mantención | Certificados; bitácoras; mantenciones; calibraciones; hojas de vida de equipos; acreditaciones SGS | CCMC / operador estaciones | todas | vigente | Res. 1449 agrega requisitos técnicos desde 2025 a operación/reportabilidad | alta | DS61/2008 → Res.1449/2023 → RCA 2023 → reportes SGS 2025-2026 | CCMC-202303101169-2023 | 2025-2026
AIRE-RCA-006 | CCMC-202303101169-2023 | RCA final; Anexo 9 cumplimiento normativo | DS 144/1961; control emisiones fugitivas | cumplimiento_normativo | Cambio/obligación vigente: mantener control de emisiones fugitivas mediante humectación, mantención, cobertura, operación controlada y registros. | No aplica | control operacional | Todas las fases | Cronogramas; registros humectación; mantenciones; revisión técnica/gases; cobertura camiones; fiscalizaciones | CCMC | todas | vigente | Consolida obligación general de control de emisiones fugitivas | media_alta | DS144/1961 → RCA 2023 → fiscalizaciones/medidas 2026 | CCMC-202303101169-2023 | 2023
AIRE-RCA-007 | CCMC-202303101169-2023 | RCA final; Base técnica Netport Bosque Santos | RCA 7.2.2 Malla Netport | medida_mitigacion | Cambio/obligación vigente: instalar malla Netport o equivalente en ampliación depósito Nantoco, acopios de empréstito y frentes de trabajo; reparación inmediata. Evidencia ubicada para Bosque Santos es parcial y no cierra todo el alcance RCA. | 85 | % reducción viento | Implementar desde inicio construcción; monitoreo mensual; informe mensual primer año y anual desde segundo | Fotos; inspecciones; mantenciones; mediciones dentro/fuera; informes SMA | CCMC | construccion_operacion | vigente_con_brecha | RCA cambia malla raschel por Netport/equivalente y aumenta exigencia de desempeño | alta | Adendas malla raschel → RCA 2023 Netport → evidencia parcial 2026 | CCMC-202303101169-2023 | 2023
AIRE-RCA-008 | CCMC-202303101169-2023 | RCA final; ORA70 Anexo 6 informes enero-junio 2026 | RCA 7.2.4 Barrido y aspirado | medida_compensacion | Cambio/obligación vigente: barrer y aspirar 12 tramos de calzadas pavimentadas en Tierra Amarilla y caminos que se asfalten por compensación, para control de MP2,5. | 95 | % eficiencia control MP2,5 | Semanal durante operación; informes mensuales primeros 36 meses; luego semestrales; medición DustMate o similar | Informes rutas/horarios/maquinaria/conductor/fotos; DustMate; análisis acumulativo | CCMC | operacion | vigente_con_brecha | Medida determinada por RCA para impacto significativo MP2,5 | alta | RCA 2023 → informes barrido 2026 → brecha indicador 95% | CCMC-202303101169-2023 | 2026
AIRE-RCA-009 | CCMC-202303101169-2023 | RCA final; Informe avance y bases técnicas Bosque Santos | RCA 7.2.5 Plantación árboles nativos | medida_compensacion | Cambio/obligación vigente: plantación de árboles nativos para captar MP2,5 en Tierra Amarilla, con Prosopis chilensis, Schinus molle y Acacia caven, 400 ejemplares/ha en aprox. 3,49 ha. | 95 | % prendimiento | Implementación proporcional hasta 36 meses desde inicio operación; reporte anual | Fotos; georreferenciación; supervivencia; fenología; mantención; riego; cálculo i-Tree Eco o similar | CCMC | operacion | vigente_con_brecha | Medida retomada/determinada por RCA para MP2,5 | alta | Evaluación MP2,5 → RCA 2023 → evidencia planificación Bosque Santos 2026 | CCMC-202303101169-2023 | 2026
AIRE-RCA-010 | CCMC-202303101169-2023 | RCA final; Adenda Excepcional modelación | Análisis impacto MP2,5; Considerandos 7 y 8 | criterio_evaluacion | Cambio de criterio: RCA configura impacto significativo por MP2,5 diario en fase de operación, con 29 receptores sobre norma según modelación. Obliga a separar revisión MP10 y MP2,5. | 50 | µg/m3 norma diaria MP2,5 DS12/2011 usada como referencia en RCA | Durante operación y evaluación de medidas | Modelación; receptores; monitoreo; evidencia barrido/plantación; seguimiento de medidas específicas | CCMC / revisión técnica | operacion | vigente | La RCA corrige/fortalece análisis respecto de reconocimiento del impacto MP2,5 | alta | EIA/Adendas MP10 → RCA 2023 reconoce MP2,5 significativo | CCMC-202303101169-2023 | 2023
AIRE-MP-001 | Medidas Provisionales Res. 4612/2025 | DOC-1347 OCR; DOC-1348 OCR | Art. 2.2.2 Res. 4612/2025 | compromiso_reporte | Cambio documental por OCR: se acredita entrega a autoridad de datos discretos históricos 2020-2025 MP10, MP2,5 y MPS de CCMC y CCMO para publicación en SINCA. | 2020-2025 | años de datos discretos | Entrega histórica y luego mensual según resolución | Correos/acuse oficina de partes; planillas Excel adjuntas por validar si se requiere auditoría | CCMC / CCMO | operacion | respaldada_parcial | Actualización OCR cerró brecha de lectura documental DOC-1347/DOC-1348 | alta | Res.4612/2025 → DOC-1347/DOC-1348 OCR | Res.4612/2025 | 2026-09-16

## Trazabilidad de Cambios
RCA/Instrumento Modificado | Fecha Instrumento Base | Proyecto/Instrumento | Instrumento que Modifica/Actualiza | Fecha Cambio | Tipo | N° Obligaciones Afectadas | Sustento / cambio documentado
RCA históricas CCMC/CCMO | 1992-2015 | Obligaciones aire históricas | CCMC-202303101169-2023 | 2023 | consolida/modifica | 10 | RCA 2023 consolida continuidad operacional y actualiza medidas de aire: humectación, caminos, seguimiento, plataforma, Netport, barrido y plantación.
EIA/Adendas MP10 | 2019-2023 | Evaluación impacto calidad del aire | RCA final 2023 | 2023 | corrige/define criterio | 1 | La RCA configura impacto significativo por MP2,5 diario y determina medidas específicas para hacerse cargo del impacto.
Medidas de control polvo | 2018-2020 validaciones | Supuestos de modelación | Adenda Excepcional / RCA 2023 | 2023 | actualiza indicador | 2 | Validación de eficiencias: humectación proyecto 85%, bischofita 90%, con mediciones históricas que respaldan alcanzabilidad.
Seguimiento/reportabilidad estaciones | DS61/2008 | Operación estaciones calidad aire | Res.1449/2023 + RCA 2023 | 2025 | actualiza requisito técnico | 2 | Res.1449 incorpora requisitos técnicos de instrumentos/validación; reportes SGS 2025-2026 evidencian régimen operacional.
Plataforma/SINCA/QMonitor | RCA 2023 / Res.4612 | Monitoreo en línea y publicación datos | OCR DOC-1346 | 2026-09-16 | actualiza evidencia | 1 | OCR acredita gestiones SINCA/SMA, criterios LIN[v], LIN[M], VAL y entrega de datos a SMA; no cierra disponibilidad/URL.
Datos discretos históricos | Res.4612/2025 | Medidas provisionales zona saturada | OCR DOC-1347/DOC-1348 | 2026-09-16 | cierra lectura documental | 1 | OCR confirma entrega 2020-2025 MP10, MP2,5 y MPS de CCMC y CCMO para publicación SINCA.

## Resumen por RCA
RCA ID / Instrumento | Faena | Fecha | Proyecto/Instrumento | Vigencia/Estado | Obligaciones Originadas | Vigentes | Con Brecha | Obligaciones que Modifica/Actualiza | N° Instrumentos Previos | Modificada/Derogada Por
CCMC-202303101169-2023 | CCMC | 2023 | Optimización y Continuidad Operacional Minera Candelaria | vigente | 10 | 10 | 5 | RCA históricas y compromisos EIA/Adendas | varios
Res.4612/2025 | CCMC/CCMO | 2025 | Medidas provisionales zona saturada Copiapó-Tierra Amarilla | vigente/medidas provisionales | 1 | 1 | 1 | Exige reportabilidad histórica/mensual y programas de control | n/a
Res.1449/2023 | CCMC/operador estaciones | 2023 | Instrucciones técnicas estaciones calidad aire y meteorología | vigente | 1 | 1 | 0 | Complementa DS61/2008 para operación técnica | 1
Decreto 15/2021 | Territorial | 2021 | Zona saturada MP10 Copiapó y Tierra Amarilla | contexto regulatorio | 0 | 0 | 0 | Base para PDA y medidas territoriales | n/a | PDA en elaboración

## Listado RCA
RCA ID | Faena | N° Resolución | Fecha | Proyecto | Organismo | Vigencia | Modificada/Derogada Por | Archivo Fuente
CCMC-202303101169-2023 | CCMC | Res. Ex. 202303101169 / RCA 1169 citada en reportes | 2023 | Optimización y Continuidad Operacional Minera Candelaria | SEA / Comisión Evaluación Región de Atacama | vigente |  | antecedentes/1. RCA/RCA_Op_Candelaria_Fin.pdf
Res.4612/2025 | Territorial / CCMC / CCMO | Res. Ex. 4612 | 2025-08-07 | Medidas provisionales zona saturada Copiapó y Tierra Amarilla | Ministerio del Medio Ambiente | vigente |  | antecedentes/Medidas Prov/Resolucion-4612-EXENTA_07-AGO-2025.pdf
Res.1449/2023 | Transversal estaciones | Res. Ex. 1449 | 2023 | Instrucciones técnicas estaciones de monitoreo | Superintendencia del Medio Ambiente | vigente |  | Referenciada en reportes mensuales/anuales SGS
Decreto 15/2021 | Territorial | DS 15 | 2021-10-18 | Declara zona saturada MP10 Copiapó y Tierra Amarilla | Ministerio del Medio Ambiente | vigente |  | antecedentes/Anteproyecto PDA/Decreto-15_18-OCT-2021.pdf

## Bitácora de Cambios
Fecha | Autor | ID Afectado | Campo | Valor Anterior | Valor Nuevo | Motivo
2026-09-16 | Codex revisión documental | AIRE-RCA-001 | indicador | 80% humectación histórico/RCA 133 | 85% abatimiento RCA 2023 | Consolidación RCA/EIA y Adenda Excepcional
2026-09-16 | Codex revisión documental | AIRE-RCA-002 | alcance | Medida compensación sin reconciliación 2026 | 12 caminos / 14,46 km + brecha ORA70 | Comparación RCA vs anexos fiscalización
2026-09-16 | Codex revisión documental | AIRE-RCA-004 | evidencia | QMonitor/SINCA parcialmente identificado | OCR DOC-1346 agrega criterios LIN[v]/LIN[M]/VAL y gestiones SINCA/SMA | OCR documentos pendientes
2026-09-16 | Codex revisión documental | AIRE-RCA-007 | medida | Malla raschel propuesta en evaluación | Malla Netport/equivalente con 85% reducción viento | Determinación RCA final
2026-09-16 | Codex revisión documental | AIRE-RCA-008 | estado | Ejecución de barrido documentada parcialmente | Ejecución enero-junio 2026 documentada; indicador 95% abierto | Revisión ORA70 Anexo 6
2026-09-16 | Codex revisión documental | AIRE-RCA-009 | estado | Medida no incorporada en matriz inicial | Plantación árboles nativos incorporada como obligación RCA | Consolidación RCA/EIA MP2,5
2026-09-16 | Codex revisión documental | BD-AIRE-009 | estado | Pendiente OCR | Cerrada para DOC-1346 a DOC-1348 | OCR ejecutado y textos guardados
2026-09-16 | Codex revisión documental | AIRE-MP-001 | evidencia | Datos discretos históricos sin lectura | Entrega CCMC/CCMO 2020-2025 respaldada por OCR | DOC-1347 y DOC-1348

## Diccionario de Campos
Columna / Hoja | Significado | Valores permitidos
Tipo | Naturaleza de la exigencia | condicion ¦ medida_mitigacion ¦ medida_compensacion ¦ cumplimiento_normativo ¦ compromiso_seguimiento ¦ criterio_evaluacion ¦ compromiso_reporte
Estado | Vigencia/estado documental de la obligación | vigente ¦ vigente_con_brecha ¦ respaldada_parcial ¦ cerrada ¦ modificada ¦ derogada
Confianza | Confiabilidad de la extracción/revisión | alta ¦ media_alta ¦ media ¦ baja
RCA que Modifica/Deroga | Instrumento posterior que altera la obligación | rca_id/instrumento o vacío
Cadena de Vigencia | Secuencia documental de origen a instrumento vigente | instrumento → instrumento → instrumento
Brechas y Solicitudes | Hoja que vincula brechas con solicitud de información | BD-AIRE / SOL-AIRE
Evidencia 2026 | Hoja de evidencias documentales recientes | favorable ¦ parcial ¦ pendiente ¦ brecha

## Brechas y Solicitudes
ID Brecha/Solicitud | Obligación Asociada | Descripción | Criticidad | Estado Actual | Acción Requerida | Fuente Vault
SOL-AIRE-001 | ICE | ICE/Informe Consolidado de Evaluación no localizado como archivo autónomo | Alta | Pendiente | Solicitar ICE o ubicar expediente SEIA/interno | Matriz_Solicitudes_Informacion_Cierre.md
SOL-AIRE-002 | AIRE-RCA-004/AIRE-RCA-008/AIRE-RCA-009 | Hito formal de inicio de ejecución/operación no consolidado | Alta | Pendiente | Solicitar comunicación formal de hitos | Matriz_Solicitudes_Informacion_Cierre.md
SOL-AIRE-003 | AIRE-RCA-002 | Inconsistencia 12 caminos/14,46 km vs anexos ORA70 visibles | Alta | Pendiente | Matriz por tramo con longitud, estado, autorización y mediciones | Matriz_Caminos_Compensatorios_ORA70_2026.md
SOL-AIRE-004 | AIRE-RCA-008 | Indicador 95% MP2,5 barrido/aspirado no cerrado; mayo-junio bajo umbral según revisión | Alta | Pendiente | Solicitar mediciones, metodología, certificados y plan correctivo | Matriz_Brechas_Documentales_Aire.md
SOL-AIRE-005 | AIRE-RCA-009 | Plantación Bosque Santos con evidencia de planificación, falta ejecución/prendimiento/captación | Alta | Parcial | Solicitar KMZ, inventario, censo, informe anual, i-Tree Eco o similar | Revision_Evidencia_RCA_EIA_Reforzada_2026.md
SOL-AIRE-006 | AIRE-RCA-007 | Malla Netport Bosque Santos no cierra alcance RCA 7.2.2 para Nantoco/acopios/frentes | Alta | Parcial | Solicitar ubicación, mediciones 85%, informes SMA | Matriz_Brechas_Documentales_Aire.md
SOL-AIRE-007 | AIRE-RCA-004 | Plataforma web/MP10 tiempo real con gestiones documentadas pero sin URL/disponibilidad/logs | Alta | Parcial | Solicitar URL, accesos, logs, capturas, estaciones conectadas | Revision_OCR_SINCA_Datos_Historicos.md
SOL-AIRE-008 | AIRE-RCA-003 | Datos brutos 2026 requieren agregación diaria y validación códigos invalidación | Alta | Pendiente | Solicitar base validada y ejecutar agregación | Control_Anexos_Excel_Monitoreo_2026.md
SOL-AIRE-009 | DOC-1346/DOC-1347/DOC-1348 | OCR ejecutado; puede requerir originales/anexos Excel para auditoría | Media | Parcialmente cerrada | Validar contenido de anexos si se auditan datos | Revision_OCR_SINCA_Datos_Historicos.md
SOL-AIRE-010 | PDA | PDA definitivo no disponible/aprobado en antecedentes | Media | Pendiente futuro | Integrar PDA cuando se publique/apruebe | Revision_Anteproyecto_PDA_Aire.md

## Evidencia 2026
Obligación | Documento / evidencia | Tipo evidencia | Hallazgo | Cobertura | Estado
AIRE-RCA-001 | Fiscalización ORA70 marzo-junio 2026 | Medición eficiencia humectación | Resultados informados superan 85% en marzo-junio 2026 | Cubre meses revisados, no todo periodo | Favorable parcial
AIRE-RCA-002 | Plan bischofitado/asfaltado V2; matriz caminos ORA70 | Plan/medición caminos | Evidencia de control transitorio y mediciones; inconsistencia de longitudes/listas | No cierra 12 caminos/14,46 km | Brecha
AIRE-RCA-003 | Informes 1T/2T 2026 y anexos Excel | Monitoreo aire | Red y resultados 1S 2026 documentados; episodios MP10 y MPS identificados | Requiere agregación diaria/validación para cierre normativo | Parcial
AIRE-RCA-004 | DOC-1346 OCR; Carta QMonitor | Gestión plataforma | Criterios LIN[v]/LIN[M]/VAL y gestiones SINCA/SMA documentadas | No cierra URL/disponibilidad/tiempo real | Parcial
AIRE-RCA-007 | BT_Malla_Netport_Bosque | Base técnica | Malla Bosque Santos ~500 m, 3 m, control polvo/viento | No cierra Nantoco/acopios/frentes ni 85% medición | Parcial
AIRE-RCA-008 | Informes Barrido enero-junio 2026 | Ejecución | 12 tramos con frecuencia semanal documentados | No cierra indicador 95% MP2,5 | Parcial con brecha
AIRE-RCA-009 | Informe avance Bosque Santos + bases técnicas | Planificación/avance | 3,49-3,5 ha, 400 ejemplares/ha, especies y riego planificados | No cierra ejecución/prendimiento/captación | Parcial
AIRE-MP-001 | DOC-1347/DOC-1348 OCR | Entrega histórica | Datos discretos históricos 2020-2025 CCMC/CCMO entregados a autoridad | No valida contenido de planillas adjuntas | Favorable documental

## Cobertura Documental
Bloque Documental | Cobertura alcanzada | Producto Vault | Estado | Salvedad
Inventario antecedentes | 1.445 archivos inventariados | Inventario_Documental_Completo.csv | Cerrado | No implica lectura de baja prioridad
RCA/EIA/Adendas | Obligaciones principales consolidadas | Revision_RCA_EIA_Consolidada_Aire.md | Cerrado con salvedad | ICE no localizado
Modelación/inventario emisiones | Eficiencias y fuentes revisadas | Revision_Modelacion_Inventario_Emisiones_Aire.md | Cerrado documental | No recalcula modelo
Monitoreo 1S 2026 | Informes 1T/2T y anexos revisados | Revision_Monitoreo_Calidad_Aire_1S_2026.md | Cerrado documental | Agregación diaria pendiente
Medidas provisionales | Res.4612, oficios y OCR datos históricos | Revision_Medidas_Provisionales_Aire_2025_2026.md | Cerrado documental | Resolución aprobatoria final pendiente si existe
NC SGS | QMonitor/reportabilidad/MPS revisado | Revision_NC_SGS_Aire_2026.md | Cerrado documental | QA/QC técnico pendiente
PDA | Decreto 15 e inventario territorial revisados | Revision_Anteproyecto_PDA_Aire.md | Cerrado contexto | PDA definitivo futuro
OCR pendientes | DOC-1346 a DOC-1348 procesados | Revision_OCR_SINCA_Datos_Historicos.md | Cerrado para esos docs | Puede requerir anexos originales para auditoría